Приложение   
к приказу от \_\_\_\_\_ декабря 2019 г. № 01-04-\_\_\_\_

ПЛАН РАБОТЫ ПО АПРОБАЦИИ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!» в МБДОУ Озерновский детский сад № 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1 | Участие в ознакомительном вебинаре  по работе с развивающим интерактивным онлайн-ресурсом «Стань школьником  с Робобориком!» | 4.12.2019 | Корякова В.А. | Приняли участие в вебинаре (8 чел.) |
| 2 | Участие в установочном вебинаре по определению дорожной карты Апробации | 9.12.2019 | Корякова В.А.  Ставничая .С. | Приняли участие (3 чел), ознакомлены с проектом общего графика работ по Апробации. |
| 3 | Подписание двухстороннего Соглашения  о сотрудничестве | декабрь 2019 года | КК ИПК  Ставничая И.С. | Подписаны двухсторонние соглашения  об организации и проведения Апробации между ДОО и КК ИПК |
| 4 | Передача доступов к развивающему интерактивному онлайн-ресурсу «Стань школьником с Робобориком!». | 10.12.2019-16.12.2019 | КК ИПК  Корякова В.А. | Получен доступ к материалам развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!». |
| 5 | Изучение, анализ, обсуждение возможностей развивающего интерактивного онлайн-ресурса  «Стань школьником с Робобориком!» для его использования  - Разработка проекта плана апробации развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником  с Робобориком!» в образовательном процессе ДОО.   * Корректировка календарно-тематического планирования в группах, участвующих в Апробации на первое полугодие 2020 года. | 10.12.2019 – 31.12.2019 | Корякова В.А.  Мордвинова Т.А.  Ткачева Е.В. | Проект плана работы по апробации развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!».  Скорректированные календарно-тематические планы групп |
| 5.1 | Определение состава группы детей, которые будут участвовать в апробации.  Регистрация на ресурсе «Стань школьником с Робобориком!» | 23.12.2019-31.12.2019 | Мордвинова Т.А.  Корякова В.А. | Приказы на утверждение группы детей, участвующих в апробации интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!» |
| 6 | Участие в проектировочном семинаре-совещание по:   * согласованию дорожной карты Апробации; * обсуждению пакета локальных нормативных актов в связи с участием в Апробации; * вопросам построения сетевого сообщества «Цифровая среда детского сада». | 15-16.01.2020 | Ставничая И.С.  Корякова В.А.  Мордвинова Т.А. | до 22.01.2020 г. разработанный и утверждённый пакет локальных актов (приказ об утверждении состава рабочей группы, план апробации в ДОО) и размещен на сайте ДОО. |
| 6.1 | Разработка и утверждение локальных актов по участию в апробации интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!» | 17.01.2020-27.01.2020 | Рабочая группа | Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, выставлены на сайт |
| 7 | Серия семинаров-практикумов «Варианты использования развивающего интерактивного онлайн-ресурса  «Стань школьником с Робобориком!» в образовательном процессе ДОО». | | | |
| 7.1. | Участие в семинаре «Технология смешанного обучения» | 4.02.2020 – 5.02.2020 | Мордвинова Т.А. | Педагоги ознакомлены с технологией смешанного обучения; в рамках обучения каждым членом команды в соответствии с предложенным форматом разработано не менее 1 мероприятия (занятия) по технологии смешанного обучения с использованием возможностей развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!». |
|  | Проведение практических проб по проведению мероприятий (занятий) по технологии смешанного обучения. | Февраль  2020 года | Ткачева Е.В. | Разработано не менее двух конспектов (сценариев) мероприятий (занятий) по технологии смешанного обучения с использованием возможностей развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!»  Мероприятия (занятия) проведены. |
| 7.2. | Участие в семинаре «Технология «План – Дело – Анализ» | 3.03.2020 – 4.03.2020 | Мордвинова Т.А.  Корякова В.А. | Разработано не менее 1 мероприятия (занятия) по технологии «План – Дело – Анализ»  с использованием возможностей развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!». |
|  | Проведение практических проб по проведению мероприятий (занятий) по технологии «План – Дело – Анализ» | Март  2020 года | Мордвинова Т.А.  Корякова В.А. | Разработано не менее двух конспектов (сценариев) мероприятий (занятий) по технологии «План – Дело – Анализ»  с использованием возможностей развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!» |
| 8 | Организация и проведение единого краевого дня открытых дверей образовательных организаций Красноярского края по теме «Инновационные модели обучения  в условиях построения цифровой образовательной среды». | 1.04.2020 | Ставничая И.С.  Мордвинова Т.А.  Корякова В.А. | Проведение Единого краевого дня открытых дверей, на котором представлен первый опыт Апробации родителей и педагогов района. |
| 9 | Участие во всероссийской конференции «Практики развития». | 18.04.2020 – 20.04.2020 | Ставничая И.С.  Мордвинова Т.А. | Выездная школа «Педагогическая мозаика», в рамках которой представлен опыт проведения Апробации по внедрению интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!» и первичное знакомство с данной технологией для всех желающих. |
| 10 | Организация выездного рефлексивного семинара «Изменения в деятельности педагогов ДОО участвующих в апробации развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!». | июнь 2020 года  *(по отдельному графику)* | Ставничая И.С. | Получены рекомендации. |
| 11 | Участие в краевом августовском педагогическом совете | Август  2020 года | Ставничая И.С.  Мордвинова Т.А. | Представление опыт по организации и использованию возможностей развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!» в образовательном процессе ДОО. |
| 12 | Участие в установочном вебинаре по корректировке дорожной карты Апробации на второе полугодие 2020 года. | Сентябрь  2020 года | Корякова В.А.  Мордвинова Т.А. | Проведена корректировка планов работ  по Апробации  Скорректированные планы размещены  в сетевом сообществе «Цифровая среда детского сада» и на сайтах ДОО. |
| 13 | Серия семинаров-практикумов «Варианты использования развивающего интерактивного онлайн-ресурса  «Стань школьником с Робобориком!» в образовательном процессе ДОО». | | | |
| 13.1. | Участие в семинаре по теме «Технология разноуровневого обучение» | Сентябрь – октябрь  2020 года | Мордвинова Т.А.  Корякова В.А. | Разработано не менее 1 мероприятия (занятия) по технологии разноуровневого обучения с использованием возможностей развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!». |
|  | Проведение практических проб по проведению мероприятий (занятий) по технологии разноуровневого обучения. | Октябрь  2020 года | Мордвинова Т.А.  Корякова В.А. | Разработано не менее двух конспектов (сценариев) мероприятий (занятий) по технологии разноуровневого обучения с использованием возможностей развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!»  Мероприятия (занятия) проведены. |
| 14 | Организация супервизии. | Октябрь  - ноябрь 2020 года  *(по отдельному графику)* | КК ИПК | Аналитические материалы деятельности по результатам супервизии в рамках Апробации, методической поддержки и мотивирования  к продолжению начатой деятельности. |
| 15 | Разработка, и описание конспектов (сценариев) проведенных мероприятий  с использованием возможностей развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником  с Робобориком!» в соответствии  с календарно-тематическим планированием. | январь-декабрь  2020 года | Мордвинова Т.А. | Ежемесячно конспекты (сценариев) мероприятий (занятий)  с использованием возможностей развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!»  Ежемесячно |
| 16 | Практические пробы (проведение мероприятий с использованием материалов развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!»). | январь-декабрь  2020 года | Мордвинова Т.А. | Дневник педагога- апробатора, рефлексивно-аналитическая записка куратора. |
| 17 | Описание опыта внедрения развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!»  в образовательный процесс ДОО. | Ноябрь  2020 года | Мордвинова Т.А.  Ставничая И.С. | Не менее двух статей по описанию опыта использованию возможностей развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!»  в образовательном процессе ДОО. |
| 18 | Участие в краевом педагогическом марафе | Ноябрь – декабрь  2020 года | Мордвинова Т.А. | Представлен лучший опыт работы детского сада в рамках апробации. |
| 19 | Подготовка отчета по итогам Апробации | Декабрь  2020 года | Мордвинова Т.А. | Отчет по итогам Апробации |
| 20 | Представление практики для участия в отборе практик для включения в региональный атлас образовательных практик (по результатам Апробации) | По мере объявления отбора практик в РАОП  (2021 год) | Ставничая И.С.  Мордвинова Т.А.  Корякова В.А. | Представлено не менее одной практики в РАОП |